## Carta Gantt
Carta Gantt actualizada Fase 2
Proyecto | App Móvil de Control de Finanzas Personales |  |  |  |  | Responsable | Tomás García - Grupo 7 - Individual |  |  | Corte | 16 de octubre de 2026
Contexto: proyecto académico Duoc UC. La automatización actual se valida con Banco Demo y notificaciones ficticias; no se declara compatibilidad con bancos reales.
Competencia | Actividad | Responsable | Estado | Ajuste / evidencia | 03-07 Ago | 10-14 Ago | 17-21 Ago | 24-28 Ago | 31 Ago-04 Sep | 07-11 Sep | 14-18 Sep | 21-25 Sep | 28 Sep-02 Oct | 05-09 Oct | 12-16 Oct | 19-23 Oct | 26-30 Oct | 02-06 Nov | 09-13 Nov | 16-20 Nov | 23-27 Nov
Gestión de proyectos y desarrollo de software | Definición del proyecto y evidencia de Fase 1 | Tomás García | Completado | Proyecto individual. Usuario objetivo simulado; sin cliente externo. | ● | ● | ● | ●
Análisis y diseño de software | Requerimientos, alcance MVP y diseño inicial | Tomás García | Completado | Se prioriza registro local y categorías sobre integraciones externas. |  | ● | ● | ● | ●
Modelamiento de datos | Modelo de datos SQLite y categorías | Tomás García | Completado | Base de datos local para un MVP sin servicios bancarios. |  |  | ● | ● | ● | ●
Desarrollo de software móvil | Entorno Flutter Android y navegación principal | Tomás García | Completado | Validado también en emulador Android. | [5 empty] | ● | ● | ●
Desarrollo de software móvil | Registro manual de ingresos, gastos y categorías | Tomás García | Completado | Se corrige la creación y selección de categorías. | [8 empty] | ● | ●
Desarrollo de software móvil | Detalle de movimiento, edición de categoría y eliminación | Tomás García | Completado | Se agrega corrección manual para categorías imprecisas. | [9 empty] | ● | ●
Integración Android y persistencia | Banco Demo y registro automático desde notificaciones ficticias | Tomás García | Completado | Actividad adelantada para demostrar automatización sin datos bancarios reales. | [10 empty] | ●
Pruebas y gestión de proyecto | Documentación Fase 2, tablero Kanban y presentación | Tomás García | En curso | Se formaliza Kanban personal y actualización semanal del avance. | [10 empty] | ● | ●
Desarrollo de software móvil | Presupuestos mensuales y alertas | Tomás García | No iniciado | Reprogramado después de consolidar la automatización. | [11 empty] | ● | ●
Visualización, calidad y privacidad | Reportes, casos de prueba, privacidad y mejoras finales | Tomás García | No iniciado | Depende de contar con datos consistentes y matriz de pruebas. | [13 empty] | ● | ● | ● | ●
Leyenda | Completado | En curso | No iniciado
Ajuste principal de Fase 2: se adelantó la automatización con notificaciones ficticias para validar el flujo técnico. Presupuestos, alertas y reportes permanecen planificados para las siguientes iteraciones.