## Gestión Proyecto Carta Gantt
Gestión de Proyecto con Carta Gantt
Nombre del Proyecto | App Móvil de Control de Finanzas Personales
Director(a) del Proyecto | Tomás García (Alumno)
Nombre Empresa Cliente | Duoc UC — Asignatura Portafolio de Título (PTY4614)
Fecha | 2026-08-26
PRESENTACIÓN
IDENTIFICADOR | NOMBRE | DUEÑO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
TAREA | TAREA | LA TAREA | INICIO | TÉRMINO | EN DÍAS | DE LA TAREA | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
1 | FASE 1: Definición y Diseño
1.1 | Definir alcance y objetivos del proyecto | Tomás García | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
1.1.1 | Elaborar formulario APT121 y diario de reflexión | Tomás García | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 MI
1.2 | Levantar requisitos funcionales y no funcionales | Tomás García | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 60%
1.3 | Diseñar el modelo de datos (esquema ER) | Tomás García | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 60% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
1.4 | Diseñar mockups de la interfaz | Tomás García | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 60% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
1.5 | Definir metodología y plan de trabajo | Tomás García | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2 | 80% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 MI
1.6 | Presentar avance de Fase 1 al docente | Tomás García | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 0% | bar: SEMANA 5 L
2 | FASE 2: Configuración y Base
2.1 | Configurar entorno de desarrollo (Flutter + SQLite) | Tomás García | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2 | 0% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 MI
2.2 | Implementar estructura de la base de datos | Tomás García | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2 | 0% | bar: SEMANA 6 MI to SEMANA 6 V
2.3 | Desarrollar configuración inicial y navegación base | Tomás García | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 4 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
2.4 | Validar esqueleto de la app con el docente guía | Tomás García | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 4 | 0%
3 | FASE 3: Desarrollo Core
3.1 | Desarrollar registro y clasificación de movimientos | Tomás García | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 4 | 0% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
3.2 | Desarrollar gestión de categorías | Tomás García | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 4 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
3.2.1 | CRUD de categorías personalizadas | Tomás García | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 MI
3.2.2 | Asociar categorías a movimientos | Tomás García | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2 | 0% | bar: SEMANA 10 MI to SEMANA 10 V
3.3 | Desarrollar presupuestos y alertas | Tomás García | 2026-10-12 | 2026-10-28 | 16 | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 13 MI
3.3.1 | Calcular porcentaje de gasto vs. presupuesto | Tomás García | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 MI
4 | FASE 4: Reportes y Pruebas
4.1 | Desarrollar reportes visuales (gráficos) | Tomás García | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 2 | 0% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 MI
4.2 | Ejecutar pruebas funcionales | Tomás García | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 2 | 0% | bar: SEMANA 14 MI to SEMANA 14 V
4.3 | Ejecutar pruebas de usabilidad | Tomás García | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2 | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 MI
4.4 | Corregir observaciones detectadas | Tomás García | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 2 | 0% | bar: SEMANA 15 MI to SEMANA 15 V
5 | FASE 5: Cierre
5.1 | Elaborar documentación de cierre | Tomás García | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 2 | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 MI
5.2 | Preparar manual de usuario | Tomás García | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 2 | 0% | bar: SEMANA 16 MI to SEMANA 16 V
5.3 | Preparar presentación final | Tomás García | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 2 | 0% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 MI
5.4 | Presentación y entrega del proyecto | Tomás García | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | 0% | bar: SEMANA 17 V